Szanowni rodzice i nauczyciele, kochani uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami integracyjnymi

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

- Przekazuję do konsultacji projekt SPAW (Szkolny Program Aktywnej Współpracy) realizowany w ramach  ogólnopolskiego, systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

- Więcej informacji o projekcie można uzyskać na

  - www.zs.olecko.pl  w zakładkach:  projekty „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”,

  - www.szkolawspolpracy.pl

- PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ I EWENTUALNE PROPOZYCJE ZMIAN.

- Propozycje i zmiany proszę nanosić na wersji projektu SPAW w formacje „doc” lub „docx” następująco:

- treści/ zapisy do usunięcia – zaznaczyć na czerwono,

- propozycje nowych treści/zapisów – wpisywać kolorem zielonym.

- Propozycje proszę przesłać e-mail-em na adres:  kopyckis@zs.olecko.pl nie później niż do 31.05.2015 r.

- Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych na  konsultacje w sprawie SPAW-u (Szkolny Program Aktywnej Współpracy), które odbędą się w dniu 3.06.2015 r.                o godzinie 12.00 w sali nr 2013.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Kopycki

Razem zawsze raźniej

Razem możemy wszystko/więcej

SZKOLNY PROGRAM

AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

(SPAW)

realizowany

w Szkole Podstawowej nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. ks. Jana Twardowskiego

w Olecku

R+U+N=SPAW

Okres realizacji:

  - 1 września 2015 r. – 31 sierpnia 2016 r.

  - 1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

- LOGO : R+U+N=SPAW

- Hasło przewodnie: „Razem zawsze raźniej”  „Razem możemy wszystko/więcej”

Skład zespołu:

- Kamila Domel – U

- Maciej Olszewski – U

- Alicja Krawczyk – R

- Kinga Mikielska/Aneta Skrzypiec – R

- Magdalena Szlaszyńska - N

- Stanisław Kopycki – N

W jaki sposób program był konsultowany?

a) I etap:

- godziny wychowawcze,

- wywiadówki,

- zebranie Rady Pedagogicznej,

- e-dziennik,

- plakaty,

- skrzynka pomysłów, do której wrzucane były ankiety (karteczki) z wybranym numerem podanej propozycji               z tablicy lub nową inicjatywą. Co tydzień lista pomysłów – działań była aktualizowana

b) II etap:

- RUN opracował projekt,

- uczniowie – zapoznanie z projektem w poszczególnych klasach oraz przez przedstawicieli SU,

- nauczyciele – przesłano na e-maila do zapoznania się i zgłaszania wniosków i uwag,

- rodzice – zapoznano z projektem na zebraniu z rodzicami i poinformowano o zbieraniu wniosków i uwag oraz o dostępności SPAW-u na stronie internetowej szkoły.

c) III etap:

- zaproszono rodziców, uczniów i nauczycieli na 19.03.2015r. na godz. 15.00, na konsultacje (zaproszenie poprzez karteczki  i e-dziennik oraz ogłoszenie na plakacie w holu szkoły).

W jaki sposób został uchwalony?

  - uchwały:

    - Samorządu Uczniowskiego z …...06.2015 r.

    - Rady Rodziców z …...06.2015 r.,

    - Rady Pedagogicznej z …….06.2015 r.

ZASADY WSPÓŁPRACY

- Do każdego działania powołany jest zespół koordynatorów (2R+2U+2N). Zespół wyłania na zasadzie konsensusu (wspólnego uzgodnienia) spośród siebie głównego koordynatora.

- Spotkania koordynatorów odbywają się raz w miesiącu (jeśli zespół nie ustali inaczej, są to drugie czwartki miesiąca). W spotkaniach mogą uczestniczyć również inne osoby zainteresowane.

- Zadania koordynatora:  zbieranie i zarządzanie informacjami oraz zadaniami.

- Zespół konsultuje działania i  podejmowane decyzje wykorzystując następujące kanały informacyjne:

  - e-dziennik,

  - skrzynka,

  - zebrania z rodzicami (ogólne i klasowe),

  - zebrania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,

  - godziny z wychowawcą,

  - ankiety.

- Zgłoszone uwagi, wnioski, propozycje (poprzez e-dziennik, skrzynkę, zebrania z rodzicami, na posiedzeniach RP, na posiedzeniach RR,  na posiedzeniach SU, na godzinach z wychowawcą, poprzez ankiety) są zbierane przez wychowawców, przewodniczących klas, przewodniczących klasowych rad rodziców, przewodniczącego RR, przewodniczącego SU i przekazywane członom zespołu koordynatorów RUN.

- Zespół koordynatorów RUN omawia zebrane uwagi w terminie wynikającym z punktu 3.

- Zespół na podstawie zebranych informacji i danych wymienionych w punkcie 4 i 5 podejmuje decyzje na zasadzie uzgodnienia (konsensus).

- O podjętych decyzjach, działaniach i stopniu ich realizacji informowana jest cała społeczność szkolna na bieżąco (bezzwłocznie).

- We wszystkie działania angażują się rodzice, uczniowie i nauczyciele (uwzględniać to należy na etapie podejmowania decyzji przez zespół koordynatorów).

- Raz  do roku odbywa się debata (styczeń/luty) metodą open space (np. bieżące sprawy szkoły, nowe pomysły, wyznaczanie kierunków działań, konsultacje np. w sprawie statutu szkoły, Wewnatrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Programu  Profilaktyki, itp.).

- Debatę open space  organizuje i prowadzi zespół Open Space (między innym przygotowują program, ustalają

termin, zapraszają uczestników):

- wicedyrektor M. Michałowska,

- przewodniczący SU,

- pedagog szkolny,

- psycholog szkolny.

- Na debatę open space zaproszenia otrzymują wszyscy rodzice, uczniowie i nauczyciele.

- W debacie open space obowiązkowo uczestniczą:

- wychowawcy klas,

- przewodniczący klas,

- przewodniczący klasowych rad rodziców,

- dyrektor i wicedyrektorzy.

CEL OGÓLNY

wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami

Cele szczegółowe w odniesieniu do obszaru:

- Dydaktyka i wychowanie:

  - rozpoczniemy wdrażanie programu „Trzymam się prosto” (gimnastyka korekcyjna) od 1 września 2015 r.

  - zorganizujemy więcej wycieczek dla uczniów od 1 maja 2015 r. / 1wrzesnia 2015 r.,

  - zorganizujemy zajęcia dodatkowe pod nazwą „warsztaty dla każdego” od 1 września 2015  r .

- Organizacja szkoły:

  - zorganizujemy fundusze i zakupimy szafkę dla każdego ucznia, dla min. 50% w pierwszym roku            oraz w drugim roku dla pozostałych,

  - zorganizujemy wspólne przedstawienia teatralne (Teatrzyk RUN) i zabawę  począwszy od października 2015 r. minimum 1 raz w roku (2015 r. – Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.15r.;2016 r. dzień babci i dziadka / dzień matki

  - zorganizujemy i przeprowadzimy dwie debaty szkolne (styczeń – luty 2016 r. styczeń – luty 2017 r ).

- Przestrzeń szkoły:

- zorganizujemy kolorowe kąciki zabaw/relaksacyjne  (np. siedziska z palet, pufy, itp.) – kwiecień  2015 r. – marzec  2016  r.

LEGENDA

Dydaktyka i wychowanie

Organizacja szkoły

Przestrzeń szkoły

TERMINARZ

ROK SZKOLNY 2015/16

| Lp. | Miesiące | Zadanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IX - VI | gimnastyka korekcyjna |  |
| 2 | IX – VI | wycieczki dla uczniów |  |
| 3 | IX-VI | szafki dla uczniów |  |
| 4 | 14 X 2015r. 21 I /26 V 2016 r. | wspólne przedstawienia teatralne (Teatrzyk RUN) i zabawa |  |
| 5 | I-II | II debata |  |
| 6 | IX-VI | kolorowe kąciki zabaw/relaksacyjne |  |
|  | VII – VIII | wakacje |  |

ROK SZKOLNY 2016/2017

| Lp. | Miesiące | Zadanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IX - VI | gimnastyka korekcyjna - ciąg dalszy |  |
| 2 | IX - VI | wycieczki dla uczniów - ciąg dalszy |  |
| 3 | IX – VI | szafki dla uczniów - ciąg dalszy |  |
| 4 | 14 X 2016r. 21 I /26 V 2017 r. | wspólne przedstawienia teatralne (Teatrzyk RUN) i zabawa |  |
| 5 | I-II | II debata |  |
| 6 | I-VIII | kolorowe kąciki zabaw/relaksacyjne |  |

| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | Budżet (ile): | Budżet (źródło finansowania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSZAR: Dydaktyka i wychowanie - Rozpoczniemy wdrażanie programu „trzymaj się prosto” (gimnastyka korekcyjna profilaktyka wad postawy) od maja 2015 r. |
| Opracowanie i wdrożenie programu „Trzymam się prosto” | 1. Nauczyciele z kwalifikacjami w-f i gimnastyki korekcyjnej opracowują program „Trzymam się prosto”– ze wskazówkami dotyczącymi roli szkoły nauczyciela i rodziców w zapobieganiu wadom postawy u dzieci , reagowania oraz korygowania pierwszych symptomów niekorzystnych dla prawidłowej postawy. Program powinien zawierać zadania dla nauczycieli w szkole oraz dla rodziców w domu). | nauczyciele w-f i posiadający kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej (M. Michałowska; M. Jasińska; K. Matwiejczyk) | W maju (do 30.05.2015 r.) | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 2. Zapoznanie z programem i zadaniami do wykonania – Rady Pedagogicznej (informacyjno – instruktażowa część posiedzenia Rady Pedagogicznej dotycząca roli nauczyciela i szkoły w eliminowaniu czynników wpływających na powstawanie wad postawy) - rodziców przez wychowawców i specjalistów, którzy naświetlą ideę projektu (spotkania instruktażowo-informacyjne podczas zebrań z rodzicami dotyczącymi wad postawy oraz roli nauczycieli i rodziców w realizowaniu programu (spotkanie z rodzicami każdej klasy SP). Program zamieszczony zostanie także na stronach WWW w np. utworzonej zakładce „Trzymam się prosto” | jak wyżej z wychowawcami klas. Zakładkę wykona i materiały umieści wicedyrektor J. Kossakowski | do 20.09.2015 r. | koszt papieru i tonera | budżet szkoły |
|  | 3. Realizowanie i wprowadzanie elementów gimnastyki korekcyjnej podczas lekcji wf na każdym etapie edukacyjnym. Wprowadzanie na każdej lekcji ćwiczeń śródlekcyjnych. Opracowanie przez nauczycieli wf zestawu ćwiczeń śródlekcyjnych. | nauczyciele w-f (M. Michałowska; M. Jasińska; K. Matwiejczyk; R. Januszczyk) | rozpoczęcie nie później niż do 10.09.2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 4. Pozyskanie środków na prowadzenie zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej (z programów MEN, UE Fundacji, itp.) | dyrektor, Pomarańcza, wicedyrektor J. Kosakowski | pierwsze programy, projekty do końca 2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 5. Wykrywanie pierwszych oznak świadczących o wadzie postawy przez pielęgniarkę szkolną oraz nauczycieli ( głównie klas 0 – III). Informowanie rodziców o konieczności konsultacji z lekarzem rodzinnym oraz lekarzem specjalistą . | nauczyciele w-f i posiadający kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej (M. Michałowska; M. Jasińska; K. Matwiejczyk; R. Januszczyk) oraz 0-III SP | od 1.10.2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 6. Realizacja programu przez nauczycieli, rodziców i uczniów. | nauczyciele w-f i posiadający kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej (M. Michałowska; M. Jasińska; K. Matwiejczyk) oraz: rodzice odpowiadają za realizację w domu, nauczyciele odpowiadają za realizacje w szkole, uczniowie odpowiadają za realizacje swoich zadań (ćwiczeń) | od 1.09.2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |

| OBSZAR: Dydaktyka i wychowanie Zorganizujemy więcej wycieczek dla klas IV-VI od 1.09.2015 r. |
| --- |
| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | Budżet (ile): | Budżet (źródło finansowania) |
| Zorganizowanie więcej wycieczek szkolnych klas IV-VI | Spotkanie wychowawców klas IV-VI | Nauczyciele wychowawcy klas I-VI w porozumieniu z samorządem klasowym i radą klasową rodziców | Wrzesień 2015 |  |  |
|  | Sporządzenie listy ciekawych wycieczek tematycznych | Nauczyciele wychowawcy klas I-VI porozumieniu z samorządem klasowym i radą klasową rodziców | Wrzesień 2015 |  |  |
|  | Przekazanie listy do dyrekcji szkoły | M. Michałowska | Wrzesień 2015 |  |  |
|  | Zebranie funduszy na wycieczkę/wycieczki | Nauczyciele wychowawcy klas IV-VI w porozumieniu z samorządem klasowym i radą klasową rodziców |  |  |  |
|  | Zorganizowanie pierwszej wycieczki np. teatr, muzeum itp. | Nauczyciele wychowawcy klas IV-VI w porozumieniu z samorządem klasowym i radą klasową rodziców | Październik 2015 |  |  |

| OBSZAR: Organizacja szkoły Zorganizujemy fundusze i zakupimy szafkę dla każdego ucznia, dla min. 50% w pierwszym roku i w drugim roku dla pozostałych. |
| --- |
| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | Budżet (ile): | Budżet (źródło finansowania) |
| Na czym ma polegać? (zebranie funduszy i zakup szafek): | Wycena ofert; | dyrektor w porozumieniu z RUN | do 15 września 2015 r.; | około 140 zł na ucznia. 120 uczniów x 140 zł=16800 zł. Dla 4-6 SP (dla klasy il. ucz. x 140zł. | bez kosztów |
|  | 1. Pozyskanie środków z budżetu szkoły. | dyrektor | do końca stycznia 2016 r. | 3000 zł. | budżet szkoły |
|  | 2. Pozyskanie środków od sponsorów, ze zbiórek, aukcji, itp.: | klasa wraz z wychowawcą i rodzicami (odpowiedzialny wychowawca klasy wraz z przewodniczącym klasowej RR i przewodniczącym uczniowskiego samorządu klasowego) | do końca każdego miesiąca średnio po 5 zł na ucznia. | minimum 5500 zł - minimum średnio po 50 zł. na ucznia | zbiórki, sponsorzy, aukcje, laurka/cegiełka zamiast kwiatka, itp. |
|  | a) każda klasa zbiera na swoje szafki, z tym że klasy liczące ponad 20 osób dostają wsparcie większe ze zbiórek ogólnoszkolnych; | zbiórkę koordynuje wychowawca klasy, przewodniczący RR i przewodniczący klasowego SU; w zbiórce uczestniczą wszyscy uczniowie i rodzice oraz wychowawca i nauczyciele, | do końca każdego miesiąca średnio po 5 zł na ucznia. |  |  |
|  | b) zbiórki i kwoty pozyskane od sponsorów powinny wynosić miesięcznie średnio po 10 zł na ucznia; |  |  |  |  |
|  | c) akcja zamiany wręczanych przez uczniów kwiatków dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, oraz DEN na cegiełki/laurki wykonane przez szkołę i zakupione przez uczniów dla n-li zamiast kwiatka (wychowawca oferuje cegiełki/laurki zamiast kwiatka. Zebrana kwota zapisana jest na konto klasy); | za przygotowanie cegiełek i laurek odpowiada wicedyrektor M. Michałowska; akcję koordynuje wychowawca klasy, przewodniczący RR i przewodniczący klasowego SU; w akcji uczestniczą wszyscy uczniowie i rodzice oraz wychowawca i nauczyciele. |  |  |  |
|  | d) akcja zamiana zakupu pamiątki dla szkoły przez kończące szkołę klasy na rzez przekazania kwoty na zakup szafek. pozyskaną kwotę dzielimy proporcjonalnie na ilość uczniów w szkole i przeliczamy na kwotę, która należy zapisać klasie); | akcję prowadzą wychowawcy przy wsparciu przewodniczących klasowych RR i przewodniczących klasowych SU; w akcji uczestniczą rodzice i uczniowie klas kończących szkołę. | po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami (za każdym razem lub uzyskując całościowe uzgodnienie np. na 1 lub 2 lata) |  |  |
| Po czym poznamy, że się udało?: Radość uczniów; Szafki faktycznie będą. | 3. Pozyskanie środków z wpłat rodziców – co miesiąc średnio 5 zł od ucznia/10 zł od rodziny. | akcję prowadzą wychowawcy przy wsparciu przewodniczących klasowych RR i przewodniczących klasowych SU; w akcji uczestniczą rodzice i uczniowie klas kończących szkołę. | do końca każdego miesiąca średnio po 5 zł na ucznia/10 zł na rodzinę. | minimum 5000 zł – średnio minimum po 40 zł na ucznia 80 na rodzinę | wpłaty rodziców |
|  | 4. Zakup szafek i ich ustawienie w szkole | dyrektor | pierwsze partie szafek nie później niż do końca stycznia 2016 r. (jeśli będzie to możliwe i uzgodnione zakup na kredyt i wstawienie do szkoły w listopadzie 2015r.). minimum polowa uczniów otrzymuje szafki do końca IX 2016 r., wszyscy uczniowie mają zapewnione szafki najpóźniej do 31.12.2016 r. |  |  |

| OBSZAR: Organizacja szkoły zorganizujemy wspólne przedstawienia teatralne (Teatrzyk RUN) i zabawę począwszy od września 2015 r. minimum 1 raz w roku (2015 r. – Dzień Edukacji Narodowej; 2016 r. dzień babci i dziadka / dzień matki /dzień Edukacji Narodowej |
| --- |
| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | Budżet (ile): | Budżet (źródło finansowania) |
| Zorganizowanie wspólnej imprezy szkolnej | Wybranie scenariusza inscenizacji | Magdalena Szlaszyńska w porozumieniu z RUN | DEN 2015r. | Bez kosztów | Bez kosztów |
|  | a)Wybór 3 scenariuszy przez koordynatora imprezy | Magdalena Szlaszyńska | dzień babci i dziadka; 2016 r. | Bez kosztów | Bez kosztów |
|  | b)uzgodnienie inscenizacji w klasach I-III | KOORDYNATORZY: Klasy 0-III –A.Skrzypiec | wrzesień 2015/ grudzień2015 |  |  |
|  | - zebrania rodziców | Wszyscy nauczyciele wychowawcy | wrzesień 2015 /grudzień2015 |  |  |
|  | - godziny wychowawcze | Wszyscy nauczyciele wychowawcy | wrzesień 2015 /grudzień2015 |  |  |
|  | 2.Wybór aktorów | Magdalena Szlaszyńska w uzgodnieniu z wychowawcami klas i rodzicami oraz uczniami | do 15 września2015/ grudzień2015 |  |  |
|  | a) rozdanie ról uczniom, nauczycielom i rodzicom | Magdalena Szlaszyńska | wrzesień 2015/ grudzień2015 |  |  |
|  | 3.Wykonanie zaproszeń na przedstawienie | Wszyscy nauczyciele wychowawcy i wraz z uczniami | koniec września 2015/styczeń 2016 |  |  |
|  | -wybór jednego szablonu zaproszenia | Wszyscy nauczyciele wychowawcy | początek pażdziernika2015 /styczeń 2016 |  |  |
|  | 4. Zaproszenie rodziców/dziadków | Wszyscy nauczyciele wychowawcy wraz z uczniami | początek października /styczeń 2016 |  |  |
|  | 5. Impreza: „Razem zawsze raźniej”. | Wszyscy nauczyciele wychowawcy, uczniowie i rodzice | 14 października2015 /styczeń 2016 |  |  |
|  | Poczęstunek w klasach | Wszyscy nauczyciele wychowawcy w uzgodnieniu z rodzicami i przy zaangażowaniu dzieci i uczniów | 14 października 2015 /styczeń 2016 | poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.) |  |
|  | Zorganizowanie dyskoteki dzieciom klas 0-III | Wicedyrektor M. Michałowska ()B. Szlaszyński – olimpijska Szkoła Tańca) | 14 października 2015 /styczeń 2016 |  |  |

| OBSZAR: Organizacja szkoły Zorganizujemy i przeprowadzimy debatę szkolną (; styczeń – luty 2016 r. ). |
| --- |
| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | Budżet (ile): | Budżet (źródło finansowania) |
| Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty ogólnoszkolnej w styczniu-lutym 2016 r. | 1. Wyłonienie Zespołu Koordynatorów RUN Omówienie z zespołem koordynatorów RUN tematyki i założeń debaty (jeśli nie zostanie jeszcze powołany to z dotychczasowym zespołem 6 RUN). | Na zasadzie uzgodnienia (konsensusu): nauczycieli spośród RP - dyrektor, uczniów spośród swojej klasy – wychowawcy, rodziców spośród swojej klasy – wychowawcy. | grudzień 2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 2. Wyznaczenie zgodnie z przyjętymi w szkole w ramach SPAW Zasadami Współpracy zespołu odpowiedzialnego za zorganizowanie i przeprowadzenie debaty (punkt 11 zasad Współpracy SPAW). | Dyrektor | grudzień 2015 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 3. Opracowanie planu debaty. | Zespół Open Space (wicedyrektor M. Michałowska, przewodniczący SU, pedagog szkolny, psycholog szkolny) | styczeń 2016 r. | bez kosztów | bez kosztów |
|  | 4. Przygotowanie zaproszeń i informacji o debacie. | Zespół Open Space | Styczeń/luty 2016 r. | z materiałów udostępnionych przez szkołę | budżet szkoły |
|  | 5. Zaproszenie uczniów, rodziców i nauczycieli wykorzystując kanały informacyjne wskazane w Zasadach Współpracy SPAW | Zespół Open Space | Połowa lutego 2016 r. | z materiałów udostępnionych przez szkołę | budżet szkoły |
|  | 6. Przygotowanie sal i materiałów do przeprowadzenia debaty | Zespół Open Space | luty 2016 r. | z materiałów udostępnionych przez szkołę | budżet szkoły |
|  | 7. Przeprowadzenie debaty | Zespół Open Space | luty 2016 r. | poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.) | budżet szkoły |
|  | 8. Prezentacja wypracowanych wniosków i przekazanie ich uczniom, rodzicom i nauczycielom ustalonymi w Zasadach Współpracy SPAW kanałami informacji | Zespół Open Space | luty 2016 r.. | bez kosztów | bez kosztów |

| OBSZAR: Przestrzeń szkoły Zorganizujemy kolorowe kąciki zabaw/relaksacyjne (np. siedziska z palet, pufy, itp.) – wrzesień 2015 r. – sierpień 2017 r. |
| --- |
| Na czym ma polegać zadanie? | Kolejne kroki: | Kto je wykona: | Kiedy trzeba to zrobić aby to wykonać: | budżet (ile): | budżet (źródło finansowania |
| Zorganizowanie zbiórki materiałów do wykonania kącików grudzień-2015 r.- czerwiec2016 r. | Powiadomienie wychowawców o konkursie na najładniejszy projekt korytarza, sal | 0-III koordynator A. Skrzypiec | wrzesień 2015 |  |  |
|  | Złożenie projektów do koordynatora | Wszyscy nauczyciele wychowawcy klas 0-III | Początek października 2015 r. |  |  |
|  | Przekazanie projektów do dyrektora | koordynator A. Skrzypiec | Październik 2015r. |  |  |
|  | Wybór jednego projektu | dyrektor w porozumieniu z RUN | Listopad 2015 r. |  |  |
|  | Zbiórka materiałów do wykonania kącików | Wszyscy nauczyciele wychowawcy, rodzice i uczniowie klas 0-III oraz klas IV-VI | Od grudnia 2015r. |  |  |
|  | Wykonanie niezbędnego wyposażenia do utworzenia kącików relaksacyjnych | Konserwator; rodzice; | Ferie 2016 oraz wakacje 2016 r. |  |  |

Zatwierdzono:

    - Uchwała Rady Pedagogicznej z ……...06.2015 r.,

    - Uchwała Rady Rodziców z ………..06.2015 r.,

    - Uchwała Samorządu Uczniowskiego z ………….06.2015 r.